## Sprint Burndown
| 项目开始日期: |  | 2018-01-08 |  | 每日估计剩余
ID | 远程监控桌面系统 | 类型 | 状态 | 执行者 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-13 | 2018-01-14 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 2018-01-21
1.1 | 远程监控桌面系统 |  |  |  | 2.5 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1-01 | 项目启动阶段 | 部门 | 进行中 | 杨铮伟 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1-02 | 需求分析 | 部门 | 已完成 | 杨铮伟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1-03 | 系统设计 | 数据库 | 未开始 | 杨铮伟 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1-04 | 系统配置模块 | 开发 | 未开始 | 杨铮伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1-05 | 用户管理模块 | 开发 | 未开始 | 杨铮伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1-06 | 注册登录模块 | 开发 | 未开始 | 杨铮伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1-07 | 监控模块 | 开发 | 未开始 | 杨铮伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1-08 | 存储模块 | 开发 | 未开始 | 杨铮伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1-09 | 测试和修复 | 测试 | 未开始 | 杨铮伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 项目启动阶段 |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1-01 | 编写项目立项报告 | 部门 | 已完成 | 杨铮伟 | 0.5 | 0
2.1-02 | 初次撰写燃尽图 | 部门 | 已完成 | 杨铮伟 | 0.5 | 0
2.1-03 | 项目计划 | 部门 | 已完成 | 杨铮伟 | 0.5 | 0
2.1-04 | Task 4 | 部门 | 未开始
2.1-05 | Task 5 | 部门 | 未开始
2.1-06 | Task 6 | 部门 | 未开始
2.1-07 | Task 7 | 部门 | 未开始
2.1-08 | Task 8 | 部门 | 未开始
2.1-09 | Task 9 | 部门 | 未开始
3.1 | 需求分析 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1-01 | 需求收集 | 部门 | 已完成 | 杨铮伟 | 0.5 | 0.5 | 0
3.1-02 | 撰写需求规格说明书 | 部门 | 已完成 | 杨铮伟 | 0.5 | 0.5 | 0
3.1-03 | Task 3 | 部门 | 未开始
3.1-04 | Task 4 | 部门 | 未开始
3.1-05 | Task 5 | 部门 | 未开始
3.1-06 | Task 6 | 部门 | 未开始
3.1-07 | Task 7 | 部门 | 未开始
3.1-08 | Task 8 | 部门 | 未开始
3.1-09 | Task 9 | 部门 | 未开始
4.1 | 系统设计 |  |  |  | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1-01 | 界面素材设计 | 部门 | 已完成 | 杨铮伟 |  | 0.5 | 0.5
4.1-02 | 界面设计初稿 | 部门 | 已完成 | 杨铮伟 |  | 0.5 | 0.5
4.1-03 | 撰写系统设计说明书 | 部门 | 未开始 | 杨铮伟 |  |  | 0.5
4.1-04 | Task 4 | 部门 | 未开始
4.1-05 | Task 5 | 部门 | 未开始
4.1-06 | Task 6 | 部门 | 未开始
4.1-07 | Task 7 | 部门 | 未开始
4.1-08 | Task 8 | 部门 | 未开始
4.1-09 | Task 9 | 部门 | 未开始
5.1 | 系统配置模块 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1-01 | 端口配置 | 部门 | 未开始 | 杨铮伟
5.1-02 | 数据库配置 | 部门 | 未开始 | 杨铮伟
5.1-03 | Task 3 | 部门 | 未开始
5.1-04 | Task 4 | 部门 | 未开始
5.1-05 | Task 5 | 部门 | 未开始
5.1-06 | Task 6 | 部门 | 未开始
5.1-07 | Task 7 | 部门 | 未开始
5.1-08 | Task 8 | 部门 | 未开始
5.1-09 | Task 9 | 部门 | 未开始
6.1 | 用户管理模块 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1-01 | 新增用户 | 部门 | 未开始 | 杨铮伟
6.1-02 | 更新用户信息 | 部门 | 未开始 | 杨铮伟
6.1-03 | 查询用户信息 | 部门 | 未开始 | 杨铮伟
6.1-04 | 删除用户 | 部门 | 未开始 | 杨铮伟
6.1-05 | Task 5 | 部门 | 未开始
6.1-06 | Task 6 | 部门 | 未开始
6.1-07 | Task 7 | 部门 | 未开始
6.1-08 | Task 8 | 部门 | 未开始
6.1-09 | Task 9 | 部门 | 未开始
7.1 | 注册登录模块 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1-01 | 用户注册 | 部门 | 未开始 | 杨铮伟
7.1-02 | 用户登录 | 部门 | 未开始 | 杨铮伟
7.1-03 | Task 3 | 部门 | 未开始
7.1-04 | Task 4 | 部门 | 未开始
7.1-05 | Task 5 | 部门 | 未开始
7.1-06 | Task 6 | 部门 | 未开始
7.1-07 | Task 7 | 部门 | 未开始
7.1-08 | Task 8 | 部门 | 未开始
7.1-09 | Task 9 | 部门 | 未开始
8.1 | 监控模块 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1-01 | 桌面监控 | 部门 | 未开始 | 杨铮伟
8.1-02 | 进程监控 | 部门 | 未开始 | 杨铮伟
8.1-03 | 锁屏、解锁 | 部门 | 未开始 | 杨铮伟
8.1-04 | 关机、重启 | 部门 | 未开始 | 杨铮伟
8.1-05 | Task 5 | 部门 | 未开始
8.1-06 | Task 6 | 部门 | 未开始
8.1-07 | Task 7 | 部门 | 未开始
8.1-08 | Task 8 | 部门 | 未开始
8.1-09 | Task 9 | 部门 | 未开始
9.1 | 数据存储模块 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1-01 | 保存桌面截图 | 部门 | 未开始 | 杨铮伟
9.1-02 | 保存进程信息 | 部门 | 未开始 | 杨铮伟
9.1-03 | Task 3 | 部门 | 未开始
9.1-04 | Task 4 | 部门 | 未开始
9.1-05 | Task 5 | 部门 | 未开始
9.1-06 | Task 6 | 部门 | 未开始
9.1-07 | Task 7 | 部门 | 未开始
9.1-08 | Task 8 | 部门 | 未开始
9.1-09 | Task 9 | 部门 | 未开始
10.1 | 测试和修复 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1-01 | 修复出现的问题 | 部门 | 未开始 | 杨铮伟
10.1-02 | Task 2 | 部门 | 未开始
10.1-03 | Task 3 | 部门 | 未开始
10.1-04 | Task 4 | 部门 | 未开始
10.1-05 | Task 5 | 部门 | 未开始
10.1-06 | Task 6 | 部门 | 未开始
10.1-07 | Task 7 | 部门 | 未开始
10.1-08 | Task 8 | 部门 | 未开始
10.1-09 | Task 9 | 部门 | 未开始
| 全部计算剩余 |  |  |  | 2.5 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 工作日 | 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| 预计燃烧增量 (每个工作日) | 0.27778
| 预计燃烧轨道 |  |  |  | 2.5 | 2.2222 | 1.9444 | 1.6667 | 1.3889 | 1.3889 | 1.3889 | 1.1111 | 0.83333 | 0.55556 | 0.27778 | 4.4409e-16 | 4.4409e-16 | 4.4409e-16
| 数据验证列表 | 页面 | 进行中
|  | 开发 | 已完成
|  | 数据库 | 未开始
|  | 测试 | 封锁
部门

## Chart
`

## Holidays
正常放假之外的非工作日
Holidays
2007-01-01
2007-08-15
2008-01-01

## Instructions
每天在复制一个“全部计算剩余”粘贴在这里